**Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice**

**Akční plán 2019-2020**

****

**Popis priorit a cílů MAP II**

**I. Priority a cíle pro Blovicko**

**Priorita č. I.1 Infrastruktura pro vzdělávání**

**Cíl I.1.1. Zajištění potřebných rekonstrukcí a dostaveb budov a areálů škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání**

Opatření I.1.1.1: Stavební a technické úpravy budov tak, aby odpovídaly současným trendům a potřebám vzdělávání

Opatření I.1.1.2 Zkvalitnění venkovních areálů, školních zahrad mateřských i základních škol

**Cíl I.1.2: Zajištění moderního a kvalitního vybavení základních a mateřských škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání**

Opatření I.1.2.1. Budování, rekonstrukce a zajištění vybavení učeben základních a mateřských škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání

**Cíl I.1.3: Zajištění efektivního využívání infrastruktury vzdělávání**

Opatření **I.**1.3.1. Projekty sdílení využívání budov a vybavení

**Priorita č. I.2 Dostupnost a kvalita předškolního, základního, neformálního a volnočasového vzdělávání na Blovicku**

**Cíl I.2.1.: Zvýšení bezbariérovosti škol a školských zařízení, subjektů zájmového a neformálního vzdělávání**

Opatření I.2.1.1: Realizace stavebních úprav na zlepšení bezbariérovosti budov škol a školských zařízení, subjektů zájmového a neformálního vzdělávání a asistence při zajišťování finančních prostředků pro tyto projekty

**Cíl I.2.2: Zvyšování kvality vzdělávání**

Opatření I.2.2.1 Asistence MŠ a ZŠ pro projekty zjednodušeného vykazování tzv. Šablony

Opatření I.2.2.2 Realizace vzdělávacích akcí ve vybraných oblastech vzdělávání

Opatření I.2.2.3 Vzdělávací aktivity pro děti a žáky

**Cíl I.2.3: Individualizace vzdělávání směřující k maximalizaci využití potenciálu dětí**

Opatření I.2.3.1 Realizace vzdělávacích akcí pro individualizaci vzdělávání a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření I.2.3.2 Zvýšení péče o děti s logopedickými vadami

**Priorita č. I.3 Kooperace a spolupráce pro kvalitní a efektivní vzdělávání na Blovicku**

**Cíl I.3.1.: Iniciace a podpora systematické spolupráce škol a vzdělávacích subjektů v území i mimo území**

Opatření I.3.1.1 Setkávání a výměna zkušeností vedení škol a subjektů působících ve vzdělávání

Opatření I.3.1.2 Posílení komunikace a spolupráce mezi školami a zřizovateli s cílem zajistit dostatečné financování kvalitního vzdělávání v území

**Cíl I.3.2: Iniciace a podpora projektů a aktivit zvyšujících zapojení rodičů i další veřejnosti do činnosti škol**

Opatření I.3.2.1 Posílení komunikace a spolupráce s rodiči v ZŠ, jejich zapojení do vzdělávání a využití potenciálu, který mohou rodiče poskytnout na podporu školám.

**II. Priority a cíle pro Přešticko**

**Priorita č. II.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání**

**Cíl II.1.1. Zkvalitnění, rozvoj a údržba infrastruktury a vybavení pro předškolní, základní, neformální a zájmové vzdělávání**

Opatření II.1.1.1: Stavební a technické úpravy budov

Opatření II.1.1.2 Zkvalitnění venkovních areálů, školních zahrad mateřských i základních škol

**Cíl II.1.2. Podpora spolupráce při efektivním využívání existující infrastruktury a vybavení**

Opatření **II.**1.2.1. Projekty sdílení využívání budov a vybavení

**Priorita č. II.2 Individualizace vzdělávání**

**Cíl II.2.1. Zlepšení materiálního vybavení i zázemí pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami**

Opatření II.2.1.1 Zajištění potřebného vybavení pro individualizaci vzdělávání

Opatření II.2.1.2 Asistence pro MŠ a ZŠ pro projekty zjednodušeného vykazování tzv. Šablony

**Cíl II.2.2. Vytvoření podmínek pro individualizaci vzdělávání a naplňování maximálního potenciálu každého dítěte**

Opatření II.2.2.1 Realizace vzdělávacích akcí pro individualizaci vzdělávání a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření II.2.2.2 Zvýšení péče o děti s logopedickými vadami

**Cíl II.2.3. Podpora stávajících a vznik nových zájmových a neformálních aktivit pro děti a žáky směřujících k maximalizaci využití potenciálu dětí**

Opatření II.2.3.1 Zvyšování odborností a výměna informací a zkušeností mezi subjekty poskytující zájmové a neformální vzdělávání

**Priorita č. II.3 Kvalita vzdělávání**

**Cíl II.3.1. Zlepšení materiálního zázemí pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti, jazykového a polytechnického vzdělávání, v oblasti tělovýchovy a sportu a v dalších oblastech vzdělávání**

Opatření II.3.1.1 Asistence pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM pro projekty zjednodušeného vykazování tzv. Šablony

**Cíl II.3.2. Budování znalostních kapacit**

Opatření I.3.2.1 Realizace vzdělávacích akcí a aktivit zaměřených na výměnu zkušeností ve vybraných oblastech vzdělávání

**Cíl II.3.3. Moderní výuka ve vybraných oblastech vzdělávání**

Opatření II.3.3.1 Vzdělávací aktivity pro děti a žáky

**Priorita č. II.4 Komunikace a spolupráce ve vzdělávání**

**Cíl II.4.1. Vytváření prostoru a příležitostí pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností mezi aktéry působícími ve vzdělávání**

Opatření II.4.1.1 Setkávání a výměna zkušeností vedení škol a institucí působících ve vzdělání

**Cíl II.4.2. Dlouhodobá a efektivní spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, NNO a dalších subjektů ve vzdělávání**

Opatření II.4.2.1 Posílení komunikace a spolupráce mezi školami a zřizovateli s cílem zajistit dostatečné financování kvalitního vzdělávání v území

Opatření II.4.2.2 Posílení komunikace a spolupráce s rodiči v ZŠ, jejich zapojení do vzdělávání

**Popis aktivit Akčního plánu**

A. Investiční aktivity základních a mateřských škol a dalších subjektů

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Nástavba ke stávajícímu objektu školy – ZŠ a MŠ Lužany** |
| **Charakteristika aktivity:** | Nástavba ke stávajícímu objektu školy směřující ke zvýšení kapacit školy, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ a MŠ Lužany |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | Dle finančních možností |
| **Rozpočet:** | 1 650 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Pohybem k lepšímu zdraví - ZŠ J. Hlávky Přeštice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Rekonstrukce hřiště při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019 -2022 |
| **Rozpočet:** | 4 000 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **ázev aktivity:** | **Učíme se moderně - ZŠ J. Hlávky Přeštice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vybudování učebny informačních technologií v ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2020 -2021 |
| **Rozpočet:** | 1 016 400 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Ve spojení s přírodou - ZŠ J. Hlávky Přeštice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vybudování učebny přírodovědných předmětů v ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Josefa Hlávky Přeštice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2018-2019 *v realizaci* |
| **Rozpočet:** | 1 331 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Zahrada ráj pro děti - MŠ Gagarinova Přeštice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Úprava zahrady MŠ Přeštice, Gagarinova, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Přeštice, Gagarinova |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2017-2020 |
| **Rozpočet:** | 1 177 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Rekonstrukce umýváren a toalet - MŠ Merklín** |
| **Charakteristika aktivity:** | Rekonstrukce zázemí MŠ – rekonstrukce umýváren a toalet MŠ, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Merklín |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2017-2023 |
| **Rozpočet:** | 1 500 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Zateplení budovy - MŠ Merklín** |
| **Charakteristika aktivity:** | Zateplení budovy MŠ, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Merklín |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2018-2023 |
| **Rozpočet:** | 2 000 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Přírodní zahrada - MŠ Merklín** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vybudování přírodní zahrady, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Merklín |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2018-2023 |
| **Rozpočet:** | 2 000 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Nové prostory a vybavení v Slunečnici – za přírodou, technikou i řemesly – SVČ Přeštice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Nové prostory s vybavením ve Středisku volné času Slunečnice Přeštice (zaměřeno na přírodní vědy, techniku i řemesla) |
| **Realizátor aktivity:** | Město Přeštice |
| **Spolupráce:** | SVČ Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2018-2019 *v realizaci* |
| **Rozpočet:** | 4 877 397 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Inovace učeben ICT - ZŠ Merklín** |
| **Charakteristika aktivity:** | Inovace učeben ICT v ZŠ - příprava projektové žádosti |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Merklín |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2020 |
| **Rozpočet:** | 950 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Řemeslné obory - modernizace cvičné kuchyně - ZŠ Merklín** |
| **Charakteristika aktivity:** | Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ -příprava projektové žádosti |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Merklín |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2020 |
| **Rozpočet:** | 250 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ – ZŠ a MŠ Horšice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Horšice |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ a MŠ Horšice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019-2021 |
| **Rozpočet:** | 350 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Bezbariérová budova družiny - ZŠ Blovice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vybudování bezbariérového přístupu do školní družiny |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Blovice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019-2022 |
| **Rozpočet:** | 2 500 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Rekonstrukce školní kuchyně - ZŠ Blovice** |
| **Charakteristika aktivity:** | V rámci aktivity dojde k rekonstrukci školní kuchyně |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Blovice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2017- 2019 |
| **Rozpočet:** | 3 180 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Vybavení školní zahrady herními prvky - MŠ Blovice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Doplnění a výměna herních prvků v zahradě, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Blovice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019-2021 |
| **Rozpočet:** | 500 000 Kč |
| **Číslo a název aktivity:** | **Rozšíření a modernizace dílen, jazykové učebny a laboratoře chemie - ZŠ Blovice** |
| **Charakteristika aktivity:** | V rámci aktivity dojde k doplnění přístrojového, laboratorního a IT zázemí pro výuku jazykových předmětů, chemie a pracovních činností – dílen |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Blovice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019 – 2021 *v realizaci* |
| **Rozpočet:** | 3 448 500 Kč |
| **Číslo a název aktivity:** | **Zkvalitnění odborné výuky na ZŠ Blovice – ZŠ Blovice** |
| **Charakteristika aktivity:** | V rámci aktivity dojde k vybudování venkovní učebny, cvičné kuchyňky, keramické dílny apod. |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ Blovice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019 – 2021 |
| **Rozpočet:** | 4 600 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Multifunkční hřiště ZŠ a MŠ Chocenice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vybudování multifunkčního hřiště, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ a MŠ Chocenice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019 – 2020 |
| **Rozpočet:** | 600 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Chocenice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Chocenice, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | ZŠ a MŠ Chocenice |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019 – 2023 *(projekt řešen postupnými investicemi)* |
| **Rozpočet:** | 1 000 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Vybavení zahrady MŠ Seč** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vybavení zahrady MŠ Seč, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Seč |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2018 – 2023 |
| **Rozpočet:** | 400 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity:** | **Rekonstrukce podkroví MŠ Chlum** |
| **Charakteristika aktivity:** | Rekonstrukce podkroví MŠ Chlum, příprava |
| **Realizátor aktivity:** | MŠ Chlum |
| **Spolupráce:** | V rámci projektu není plánována žádná aktivita spolupráce |
| **Indikátor:** | Projekt |
| **Časový harmonogram:** | 2019 – 2022 |
| **Rozpočet:** | 3 000 000 Kč |

B. Aktivity spolupráce

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Asistence při zajišťování finančních prostředků z CLLD** |
| **Charakteristika aktivity:** | Poskytování konzultací pro přípravu projektů do CLLD pro organizace působících ve vzdělávání |
| **Realizátor aktivity:** | MAS Aktivios |
| **Spolupráce:** | Vzdělávací instituce, obce |
| **Indikátor:** | Podané projekty |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 20 000 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Individuální konzultace MŠ a ZŠ při zpracovávání žádostí a administraci projektů Šablon** |
| **Charakteristika aktivity:** | MAS Aktivios v rámci svého projektu poskytne bezplatné konzultace a asistenci při zpracovávání projektové žádosti pro zájemce ze ZŠ a MŠ |
| **Realizátor aktivity:** | MAS Aktivios |
| **Spolupráce:** | -- |
| **Indikátor:** | Podané projekty |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 15000 Kč (v rámci projektu MAS Aktivios) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Podpora sdílení vybavení a infrastruktury** |
| **Charakteristika aktivity:** | Pořízení vybavení a provozování půjčovny pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti  Mapování zájmu a možností sdílení vybavení a infrastruktury, vybavení a provozování půjčovny pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým MAP |
| **Spolupráce:** | Všechny subjekty |
| **Indikátor:** | Zpráva |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 100 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Seminář Diagnostika dětí v MŠ II a výměna zkušeností s diagnostikou dětí** |
| **Charakteristika aktivity:** | Pokračování série seminářů pro MŠ Diagnostika dětí |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | MŠ v území ORP Blovice a Přeštice |
| **Indikátor:** | Seminář |
| **Časový harmonogram:** | 2020 |
| **Rozpočet:** | 15 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Logopedický screening v MŠ** |
| **Charakteristika aktivity:** | Zajištění odborného logopedického screeningu v MŠ |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | SPC |
| **Indikátor:** | Screening |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 25 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Podpora dobrého klima ve třídě** |
| **Charakteristika aktivity:** | * Seminář Jak na dobré klima ve tříděpro pedagogy * V zapojených školách proběhne celoroční program, v rámci kterého P Centrum pomůže navrhnout a realizovat program na posilování dobrého klima v konkrétních třídách (cca 4 x 2 hod intervence). Školy si pak budou moci ve spolupráci s externím odborníkem vytvořit plán, jak s dětmi pracovat v průběhu jednotlivých let školní docházky, co kdy s nimi z této oblasti řešit. |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | P Centrum |
| **Indikátor:** | Seminář  Počet zapojených škol/tříd |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 30 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Letní škola čtenářské a matematické gramotnosti** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vícedenní seminář pro pedagogy zaměřený na postupy rozvoje matematické gramotnosti (2 dny) a čtenářské gramotnosti (3dny) v období letních prázdnin v Nečtinech. Pořádané ve spolupráci s MAS Radbůza pro školy v ORP Přeštice, Blovice, Stod, Nýřany |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | MAS Radbůza |
| **Indikátor:** | Seminář, počet zapojených pedagogů |
| **Časový harmonogram:** | srpen 2019 |
| **Rozpočet:** | 15 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Komunikace a emoce ve škole** |
| **Charakteristika aktivity:** | Série seminářů pro pedagogy |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Lektoři |
| **Indikátor:** | Seminář |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 30 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Zahrada po celý rok** |
| **Charakteristika aktivity:** | Semináře na téma environmentální výchova ve škole a družině pro učitele a vychovatele ZŠ a MŠ |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Ametyst z.s. |
| **Indikátor:** | Workshop |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 6 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Role školního psychologa ve škole** |
| **Charakteristika aktivity:** | Seminář pro vedení škol, výchovné poradce / Pozn. PŘÍLEŽITOST |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** |  |
| **Indikátor:** | Seminář |
| **Časový harmonogram:** | Září 2019 |
| **Rozpočet:** | 7000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Exkurze do ZŠ Kunratice** |
| **Charakteristika aktivity:** | Celodenní exkurze do ZŠ Kunratice |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | ZŠ Kunratice |
| **Indikátor:** | Exkurze |
| **Časový harmonogram:** | 22.10 2019 |
| **Rozpočet:** | 30 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **První pomoc** **+ prevence syndromu vyhoření pro pracovníky organizací neformálního a volnočasového vzdělávání** |
| **Charakteristika aktivity:** | Interaktivní workshop pro pracovníky a dobrovolníkyorganizací neformálního a volnočasového vzdělávání |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým MAP |
| **Spolupráce:** | Organizace neformálního a volnočasového vzdělávání |
| **Indikátor:** | Workshop |
| **Časový harmonogram:** | 2020 |
| **Rozpočet:** | 30 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Vzdělávací programy a setkání – pro rodiče** |
| **Charakteristika aktivity:** | semináře, besedy a setkání pro rodiče s různými odborníky dle zájmu a potřeby (prevence rizikového chování, psychologem, logopedem, odborníky na témata vzdělávání atd.) |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Základní a mateřské školy |
| **Indikátor:** | Seminář |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 10 000 Kč (v rámci projektu MAP II.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Spolupráce MŠ a veřejných knihoven** |
| **Charakteristika aktivity:** | Ve spolupráci s městskou knihovnou Přeštice a Blovice bude připraven program o knihách pro děti „Teta to plete“ a „Květuška“   * MŠ budou vybaveny knížkami * zástupce knihovny navštíví MŠ s povídáním o vybrané knížce * přehlídka výtvarných prací dětí MŠ na téma knihy * beseda s autorkou knihy. |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Městská knihovna Přeštice/Blovice |
| **Indikátor:** | Zapojené školy |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 10 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Animační workshopy Svět školy – svět kolem nás** |
| **Charakteristika aktivity:** | Jednodenní animační workshop (tvorba krátkého animovaného filmu) – na dané téma (může být zpracování místních či českých pověstí, občanského tématu,…..) – pro třídní kolektivy |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Juniorfest |
| **Indikátor:** | Workshop |
| **Časový harmonogram:** | 2019 |
| **Rozpočet:** | 30 000 Kč (v rámci projektu MAP II.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Workshopy pro děti na rozvoj matematických, logických, přírodovědných a gramotností v MŠ a I stupni ZŠ:** |
| **Charakteristika aktivity:** | workshopy pro děti s cílem rozvíjet matematické a logické schopnosti, představit základní přírodovědné principy a regionálnípřírodovědné programy pro MŠ a ZŠ na Prusinách nebo v areálu zapojených škol |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Veselá věda o.p.s, Ametyst, lektoři |
| **Indikátor:** | Workshop |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 50 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Vybavení škol knihami a spolupráce při práci s nimi (Kniha moderního autora)** |
| **Charakteristika aktivity:** | Pedagogové zapojených škol si vyberou a rozdělí knihy, přečtou je a zpracují tyto knihy do pracovních listů určených pro realizaci čtenářských dílen. Pro potřeby každé zapojené školy budou zakoupeny dané knižní tituly a na každé škole bude realizována výuka dle projednaných instrukcí a postupů a případně uspořádána beseda s autorem.   * Ztraceni v čase * Rošťák Oliver * Pohádky o nepotřebných věcech a lidech |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | zapojené školy |
| **Indikátor:** | Realizovaný program |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 50 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Čtenářské dobrodružství s knihou** |
| **Charakteristika aktivity:** | Motivační workshopy pro děti ve výuce českého jazyka na II stupni ZŠ. Ve spolupráci s DJKT Plzeň budou dál pokračovat workshopy na téma Deník Anny Frankové, případně dle návrhu PS ČG jiné knihy. |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | zapojené školy, DJKT |
| **Indikátor:** | Realizovaný program |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 20 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Pracovní skupina pro rovné příležitosti** |
| **Charakteristika aktivity:** | Pracovní skupina zástupců škol, zřizovatelů a dalších subjektů působících ve vzdělávání s cílem řešit problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání, individualizaci vzdělávání a naplňování potenciálu každého dítěte |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty |
| **Indikátor:** | Setkání |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 5 000 Kč (v rámci projektu MAP II.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Pracovní skupina zřizovatelů a vedení škol** |
| **Charakteristika aktivity:** | Vznik a fungování pracovní skupiny Financování vzdělávání v území |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty |
| **Indikátor:** | Setkání |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 5 000 Kč (v rámci projektu MAP II.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Pracovní skupina čtenářská gramotnost** |
| **Charakteristika aktivity:** | Setkávání učitelů/knihovníků/rodičů žáků ZŠ a MŠ nad tématem čtenářská gramotnost |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty |
| **Indikátor:** | Setkání |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 5 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Pracovní skupina matematická gramotnost** |
| **Charakteristika aktivity:** | Setkávání učitelů/knihovníků/rodičů žáků ZŠ a MŠ nad tématem čtenářská gramotnost |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Základní a mateřské školy, zřizovatelé a další subjekty |
| **Indikátor:** | Setkání |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 5 000 Kč (v rámci projektu MAPII) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Společná setkávání zástupců škol** |
| **Charakteristika aktivity:** | Cílem aktivity je iniciace pravidelných setkávání zástupců škol z území   * mateřských škol - 2x ročně * málotřídních škol - 1x ročně * velkých škol - 1x ročně |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | ZŠ a MŠ v území |
| **Indikátor:** | Setkání zástupců škol |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 15 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity:** | **Pracovní skupina rodičů** |
| **Charakteristika aktivity:** | Setkávání a diskuse pracovní skupiny rodičů k prevenci patologických jevů |
| **Realizátor aktivity:** | Realizační tým |
| **Spolupráce:** | Základní a mateřské školy |
| **Indikátor:** | Setkání |
| **Časový harmonogram:** | 2019/2020 |
| **Rozpočet:** | 5 000 Kč (v rámci projektu MAP II) |